## Person
ID Bug | Requerimiento | ID Caso de Prueba | ID Paso | Título | Descripción | Pasos de Ejecución | Status | Prioridad | Severidad | Ciclo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Ambiente de Test | Versión | Responsable de Testing | Fecha Detección | Fecha Cierre
BA-0001 | https://trello.com/c/3XRVRvnH/44-add-crud-logica-person | TC7 | 1 | [Logica Person] – El endpoint sólo permite una contraseña entre 8 y 20 caracteres. | Sólo admite contraseñas entre 8 y 20 caracteres cuando debe permitir sólo 6 | 1. Llenar todos los campos con datos válidos indicados en el AC | Cerrado | ALTA | ALTA | 1 | La fullPerson se crea exitosamente. Código de status 201. | La fullPerson no se crea ya que el endpoint solo permite entre 8 y 20 caracteres. | https://drive.google.com/file/d/1TSVUYzmNfSrWeOGLeubMdRxXmKmQGOYz/view?usp=sharing | QA | V1.0 | Airam España | 2024-04-21 | 2024-04-22
BA-0002 | https://trello.com/c/3XRVRvnH/44-add-crud-logica-person | TC44 | 1 | [Logica Person] – El endpoint permite crear una persona con el campo mail vacio. | El campo mail es obligatorio y el endpoint permite crear una persona con el campo mail vacio. | 1. Llenar todos los campos con datos válidos indicados en el AC 2. No ingresar un correo | Cerrado | ALTA | ALTA | 1 | No se crea la Person. Mensaje de error: "Por favor ingrese todos los datos obligatorios" | El endpoint permite crear una persona con el campo mail vacio | https://drive.google.com/file/d/1EyWZaL7SCtjXlg8-66QDWV9dRKMempVZ/view?usp=sharing | QA | V1.0 | Airam España | 2024-04-23 | 2024-04-25

## Notificaciones
ID Bug | Requerimiento | ID Caso de Prueba | ID Paso | Título | Descripción | Pasos de Ejecución | Status | Prioridad | Severidad | Ciclo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Ambiente de Test | Versión | Responsable de Testing | Fecha Detección | Fecha Cierre
BA-0003 | https://trello.com/c/71MCtkn7/20-add-logica-de-notificaciones | TC27 | 1 | [Logica Notificaciones] – El endpoint envia el mail al usuario sin los datos de la transferencia realizada. | En el cuerpo del mail que recibe el usuario, no se muestran los datos correspondientes a la transferencia realizada. Los datos aparecen como "Null". | 1. Llenar todos los campos con datos válidos: numReferencia [10000475], email[daiana.amado@gmail.com], nroCuentaOrigen [100520023] | Abierto | MEDIA | MEDIA | 1 | El usuario recibe un correo con el asunto [Transrerencia realizada exitosamente] y con la siguiente información en el cuerpo del mail "Hola, Union Wallet te informa que la transferencia realizada desde el remitente: 100520322 Al destinatario: 100520024 Con el monto: 10 Y en la fecha de 2024-04-24 Fue realizada correctamente! Atentamente, el equipo de Union Wallet. Número de referencia de tu transferencia: 10000479" | El usuario recibe un correo con el asunto [Transrerencia realizada exitosamente] y con la siguiente información en el cuerpo del mail "Hola, Union Wallet te informa que la transferencia realizada desde el remitente: null Al destinatario: null Con el monto: null Y en la fecha de null Fue realizada correctamente! Atentamente, el equipo de Union Wallet. Número de referencia de tu transferencia: null" | https://drive.google.com/file/d/1WZ6l0nP6CTSnGr4kK-SYHfwg9gNQn987/view?usp=sharing | QA | V1.0 | Airam España | 2024-04-24