## Transferencias
ID Bug | Requerimiento | ID Caso de Prueba | ID Paso | Título | Descripción | Pasos de Ejecución | Status | Prioridad | Severidad | Ciclo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Ambiente de Test | Versión | Responsable de Testing | Fecha Detección | Fecha Cierre
Bug-0001 | https://trello.com/c/AuJRHGZw/25-pagina-de-transferir | CP-0030 | 4 | [Transferencias][Web/Chrome] – El sistema permite ingresar más de 9 números en el campo Cuenta Destino. | Al hacer click en el campo de Cuenta Destino, el sistema permite escribir más de 9 dígitos sin ningun tipo de mensaje de error. | 1. Iniciar sesión con los datos indicados 2. Ingresar a la sección "Transferir" 3. Hacer click en el campo "Cuenta Destino" 4. Ingresar el número de cuenta indicado. 5. Llear el resto de los campos con los datos válidos indicados. | Cerrado | MEDIA | ALTA | 1 | El campo Cuenta Destino se marca en rojo indicando que son el número ingresado es muy largo. | El campo permite ingresar más de 9 caracteres. No muestra nigun mesaje de error. | https://drive.google.com/file/d/1T313lAP_FxrdthlOLmuXjWUOORgV1ke1/view?usp=sharing | QA Local Chrome | 0 | Airam España | 2024-04-11 | 2024-04-15
Bug-0002 | https://trello.com/c/AuJRHGZw/25-pagina-de-transferir | CP-0032 | 4 | [Transferencias][Web/Chrome] – El sistema permite ingresar caracteres especiales en el campo Cuenta Destino. | Al hacer click en el campo de Cuenta Destino, el sistema permite escribir caracteres especiales y no muestra ningun tipo de error relacionado. | 1. Iniciar sesión con los datos indicados 2. Ingresar a la sección "Transferir" 3. Hacer click en el campo "Cuenta Destino" 4. Ingresar los caracteres especiales indicados. | Cerrado | ALTA | ALTA | 2 | El campo Cuenta Destino no permite ingresar caracteres especiales. | El campo Cuenta Destino permite que el usuario ingrese caracteres especiales. | https://drive.google.com/file/d/10xzZ4CRUC9XU_YbeNeaA2xBBGbEHW3Vo/view?usp=sharing | QA Local Chrome | 0 | Airam España | 2024-04-11 | 2024-04-16
Bug-0003 | https://trello.com/c/AuJRHGZw/25-pagina-de-transferir | CP-0033 | 4 | [Transferencias][Web/Chrome] – El campo Cuenta destino permite ingresar una letra. | Al ingresar todas la letras disponibles en el teclado, el campo cuenta destino admitió la leta "e" | 1. Iniciar sesión con los datos indicados 2. Ingresar a la sección "Transferir" 3. Hacer click en el campo "Cuenta Destino" 4. Ingresar todas las letras posibles. | Cerrado | BAJA | BAJA | 1 | El campo Cuenta Destino no permite ingresar letras. | El campo Cuenta destino permite ingresar la letra "e" | https://drive.google.com/file/d/1KLecx5CSh96T9uNSbPizSWHGSrm3uFBs/view?usp=sharing | QA Local Chrome | 0 | Airam España | 2024-04-15 | 2024-04-16
Bug-0004 | https://trello.com/c/AuJRHGZw/25-pagina-de-transferir | CP-0041 | 4 | [Transferencias][Web/Chrome] – El campo Cuenta valor permite ingresar caracteres especiales. | El campo permite ingresar los simbolos "+" y "-" | 1. Iniciar sesión con los datos indicados 2. Ingresar a la sección "Transferir" 3. Hacer click en el campo "Valor" 4. Ingresar los caracteres especiales indicados | Cerrado | BAJA | BAJA | 1 | El campo Valor no permitte ingresar ningun caracter especial | El campo Valor no permitte ingresar los caracteres "+" y "-" | https://drive.google.com/file/d/1w-_-Xo1Am36hfpKUwbMckkxIcAt4NwsI/view?usp=drive_link | QA Local Chrome | 0 | Airam España | 2024-04-15 | 2024-04-16
Bug-0007 | https://trello.com/c/91IZX4Xy/32-card-de-cuenta-en-home | CP-0026 | 4 | [Transferencias][Web/Chrome] – El campo Cuenta Origen no muestra ninguna cuenta asociada | El campo Cuenta Origen no muestra ninguna cuenta asociada al usuario [cgomez@hotmail.com] [Contraseña: 1234ab] | 1. Iniciar sesión con los datos indicados 2. Ingresar a la sección "Transferir" 3. Hacer click en el campo "Cuenta Origen" 4. Seleccionar una cuenta | En progreso | ALTA | ALTA | 1 | El sistema le permite al usuario seleccionar una cuenta origen. | El sistema no permite seleccionar ninguna cuenta origen, pues no hay ninguna asociada | https://drive.google.com/file/d/1rpnOXrvrgePdlL1hZSUm-TKlCAoWkAL2/view?usp=sharing | QA Local Chrome | V1.0 | Airam España | 2024-04-23

## Transacciones
ID Bug | Requerimiento | ID Caso de Prueba | ID Paso | Título | Descripción | Pasos de Ejecución | Status | Prioridad | Severidad | Ciclo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Ambiente de Test | Versión | Responsable de Testing | Fecha Detección | Fecha Cierre
Bug-0005 | https://trello.com/c/H753us4m/26-crear-tabla-de-transacciones-para-home | CP-0003 | 3 | [Transacciones][Web] – El sistema no permite seleccionar el día deseado. | Al seleccionar la fecha 04/05/2024 que tiene registrada transacciones, el sistema ignora la elección y selecciona automáticamente el di2a 03/05/2024. Al limpiar la fecha con el boton "Clear" la página crashea | 1. Iniciar sesión con los datos indicados. 2. Hacer click en el filtro el boton "Filtrar" 3. Filtrar por la fecha indicada 4. Filtrar por el valor indicado | Cerrado | MEDIA | ALTA | 1 | El sistema filtra por la fecha y valor indicados exitosamente. | El sistema filtra por valor, pero por fecha no filtra correctamente. al seleccionar una fecha el sistema le resta 1 día automáticamente. Ejemplo: Fecha seleccionada 04/05/2024, el sistema lo cambia a 03/05/2024 | https://drive.google.com/file/d/1YLoDn7kKZxwI_oarNMlAVAq0h-Eeicv9/view?usp=sharing | QA Local: Chrome Firefox | 0 | Airam España | 2024-04-15
Bug-0008 | https://trello.com/c/H753us4m/26-crear-tabla-de-transacciones-para-home | CP-0046 | 2 | [Transacciones][Web] – El sistema no muestra automáticamente las transacciones ordenadas desde las más recientes. | Al ingresar al sistema, luego del inicio de sesión, la tabla se carga automáticamente con las transacciones realizadas, pero no muestra por default las transacciones ordenadas desde la más reciente. | 1. Iniciar sesión con los datos indicados. 2. Visualizar el historial de las últimas transacciones. | En progreso | BAJA | MEDIA | 1 | El usuario visualiza las últimas transacciones realizadas. | El usuario visualiza transacciones anteriores a las mas reciente. Por default no está ordenado por transacciones recientes. | https://drive.google.com/file/d/1UES-zphOgexsuYKEYUnDXhuMiAkF27Cj/view?usp=sharing | QA Local: Chrome Firefox | V1.0 | Airam España | 2024-04-24

## Inicio
ID Bug | Requerimiento | ID Caso de Prueba | ID Paso | Título | Descripción | Pasos de Ejecución | Status | Prioridad | Severidad | Ciclo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Ambiente de Test | Versión | Responsable de Testing | Fecha Detección | Fecha Cierre
Bug-0006 | https://trello.com/c/91IZX4Xy/32-card-de-cuenta-en-home | CP-0023 | 2 | [Inicio][Web/Chrome] – El sistema no muestra la card con los datos de cuenta del usuario. | Al iniciar sesión con el usuario [cgomez@hotmail.com] y la contraseña [1234ab], no se muestra la card con los datos de la cuenta de usuario. | 1. Iniciar sesión con los datos indicados 2. Visualizar la información la tarjeta de cuenta | En progreso | ALTA | ALTA | 1 | Después de Iniciar sesión se muestra una card en la página de inicio, con tipo de cuenta, número de cuenta, saldo, puntos y link de ver más. | No se muestra la card con los datos de la cuenta del usuario. | https://drive.google.com/file/d/1GScCrrdTtuJKaJ0hUOwQXGcADJhmKWji/view?usp=sharing | QA Local Chrome | V1.0 | Airan España | 2024-04-23